## Slide 1: Het fundament De basis voor organisatie(ontwikkeling) Plannen van organisatieontwikkeling met behulp van KPI’s
Frederike Kuijpers
December 2020

## Slide 2: Inhoudsopgave
Inleiding…………………………………………………………………………………………………….. 3
Verbinding tussen INK/A3-model en verbeteren en vernieuwen (PDCA)……… 4
Leeswijzer…………………………………………………………………………………………………… 5
Vijf thema’s …………………………………………………………………………………………….…. 6
Leiderschap………….……………...……………………………………………………..………...…. 6
Strategie en beleid…………………….…………………………………….……….….……………. 7
Management van medewerkers…………………………………………….…………………… 8
Management van middelen……………………………………………………………..………… 9
Management van processen…………………………….……………………………………….. 11
Bijlage - (Meerjaren-)planning organisatieontwikkeling….................................. 12

## Slide 3: Inleiding Het plannen van organisatieontwikkeling
Iedere organisatie is in meer of mindere mate bezig met ontwikkeling. Waar de één dat op opportunistische wijze doet, heeft de ander behoefte aan een geplande operationalisering van deze ontwikkeling.
Zeker als je de voortgang wilt kunnen volgen en deze voortgang ook wilt kunnen aantonen, is planning van de ontwikkeling belangrijk. Het geeft een zekere rust in wat direct moet en wat later kan, zodat je gestructureerd aan de slag kan met interventies die voor jouw organisatie goed zijn.
Dit document is ontwikkeld en beschikbaar gesteld vanuit de overtuiging dat een meerjarige planning van de ontwikkeling van de organisatie bijdraagt, of zelfs randvoorwaardelijk is, voor het realiseren van een zo groot mogelijke klantwaarde, maatschappelijke waarde, medewerkerswaarde en waarde voor het bestuur en de financiers.
Hiermee is dit document een goede onderlegger voor een strategische doelstelling voor professionalisering van de organisatie, die voortvloeit uit de meerjarige ambitie of strategische koers van de organisatie
Het fundament op orde zorgt voor een sterke, wendbare en toekomstbestendige organisatie die continu leert en verbetert.
Als voorbereiding op het plannen van de organisatieontwikkeling is het handig om een organisatiediagnose/zelfevaluatie uit te voeren. Een hulpmiddel hiervoor (tevens voorbereiding op de certificering) is ook beschikbaar op de website van Probiblio.
Hester van Beek
directeur van de Bibliotheek Rijn en Venen:
Het nieuwe model, het Fundament - en de KPI’s voor de interne organisatie, zorgt voor een helder overzicht van welke beleidsterreinen je geborgd moet hebben om een strategische doelstelling te halen.
Het geeft een duidelijk kader waardoor je lijn kan krijgen in je overleg structuur op strategisch en tactisch niveau en waar je welke zaken wanneer moet bespreken.
Het is een compleet overzicht, waarmee ik bedoel dat echt alles wat er in de organisatie speelt aan bod komt. Daardoor kan je ook goed plannen wat je wanneer doet.
Renske van Kooij
directeur van de Bibliotheek Westland:
Het uitgewerkte document biedt rust, niet alles hoeft nu direct. Het zorgt voor borging van de toekomstbestendigheid van onze organisatie.
Het fundament biedt inzicht en legt een stevige fundering onder de uitwerking van ons strategisch plan 2021 – 2024
De uitwerking van het fundament is de vervolgstap in de professionalisering van Bibliotheek Westland
Het was zeer inspirerend en leerzaam om dit document samen met de professionals van Probiblio uit te werken

## Slide 4: Relatie tussen het INK/A3 model en verbeteren en vernieuwen (PDCA)
In dit hulpmiddel richten we ons op het fundament van de bibliotheek: de organisatiegebieden
- Voor inspiratie op het gebied van KPI’s en maatschappelijke waarde in de resultaatgebieden verwijzen we naar het document ‘van KPI tot effect’ dat ook op de website van Probiblio te vinden is.

## Slide 5: Leeswijzer
Ambitie
Strategische koers
Strategische doelstelling op (verdere) professionalisering
van de organisatie
Thema
Activiteit
Probiblio heeft dit document opgesteld om bibliotheken te helpen een plan te maken voor (verdere) professionalisering van het fundament van de organisatie.
Er vanuit gaande dat professionalisering en ontwikkeling van de organisatie is opgenomen in de ambities van de bibliotheek en dat daarop een strategische doelstelling is geformuleerd, ziet dit er visueel als volgt uit:
Opzet document
Het resultaat is een naslagwerk met op hoofdlijnen de strategische en tactische doelen per thema*. In de bijlage zijn deze uitgewerkt in mogelijke activiteiten om de KPI’s en prestatie-indicatoren te realiseren.
De thema’s zijn in vier categorieën** ingedeeld:
- Niveaus
- KPI’s
- Prestatie-indicatoren
- Activiteiten.
Strategische sturing vindt plaats op de KPI’s en prestatie-indicatoren, de uitvoering vindt plaats in de activiteiten.
In het meerjaren-activiteitenplan kunnen de bijbehorende activiteiten worden gepland, bijgehouden en voortgang gemonitord. In het activiteitenplan is ook direct inzichtelijk aan welke KPI de activiteit bijdraagt.
Bij het plannen van de activiteiten is het goed om ook de rol van degene die hiervoor verantwoordelijk is op te nemen.
Niveau
Prestatie-indicator
KPI
* De thema’s zijn leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers, management van middelen en management van processen
** In dit document zijn deze termen gebruikt, het staat de organisatie vrij om die termen te gebruiken die in de eigen organisatie draagvlak hebben

## Slide 6: Thema’s
Leiderschap
Niveau Richten
KPI: De organisatie weet wat haar bestaansrecht en unieke kracht is. Dit is vertaald naar de ambities (missie/visie) voor de toekomst
Prestatie-indicator:
-Leiding zorgt voor heldere kaders en structuren, gebaseerd op strategie en beleid en toekomstbestendigheid voor lange en korte termijn
-Leiding betrekt medewerkers bij totstandkoming strategie en beleid
Niveau Inrichten
KPI:
De organisatie heeft een managementsysteem ingericht op de vastgestelde strategische inrichting en biedt kaders voor sturing op cultuur, competenties en structuren
Prestatie-indicator:
De inrichting van de organisatie (organisatiestructuur) is passend bij en ondersteunend aan de ambitie
De marketing- en communicatiestrategie is passend bij en ondersteunend aan de ambitie
Niveau Verrichten
KPI:
De leidinggevenden van de organisatie zorgen voor het uitvoeren van het strategisch kader en het draaien van het managementsysteem als geheel
Prestatie-indicator:
- Leidinggevenden zijn persoonlijk betrokken, sturen op continu verbeteren en mobiliseren medewerkers en partners

## Slide 7
Strategie en Beleid
Niveau Oriënteren
KPI: Organisatie oriënteert zich continu op wat er binnen en buiten de branche gebeurt
Prestatie-indicator:
De organisatie verzamelt structureel informatie voor het vaststellen en bijstellen van de ambitie
Er is een protocol hoe de strategie en beleid efficiënt aan te passen op urgentie vanuit de verzamelde informatie
Er zijn overlegstructuren waarin de informatie wordt geïnterpreteerd en op urgentie beoordeeld
Niveau Creëren
KPI: De organisatie maakt strategische keuzes en geeft deze vorm in beleid
Prestatie-indicator:
Planning- en control cyclus is ingericht.
De strategie vormt het uitgangspunt voor het maken van beleidskeuzes en het opstellen van beleid
Niveau Implementeren
KPI: Strategie en beleid zijn geïmplementeerd en gepland en worden structureel gemonitord
Prestatie-indicator:
- Monitoring als onderdeel van het managementsysteem is geïmplementeerd en gepland en wordt structureel volgens plan uitgevoerd

## Slide 8
Management van Medewerkers
Niveau Organiseren
KPI:
De inzet van medewerkers en vrijwilligers is in lijn met ambitie en afgestemd op strategie, beleid en processen
Prestatie-indicator:
Formatiehuis is ingericht en op orde
Functiehuis is ingericht en op orde
KPI:
Strategisch HR beleid is een uitwerking van het strategisch plan en omvat de visie op medewerkers en organisatiecultuur
Prestatie-indicator:
- Actueel en goedgekeurd Strategisch HR-Beleid is aanwezig
Niveau Investeren
KPI:
De organisatie heeft de gekozen beleidslijn doorgevoerd (implementatie en borging)
Prestatie-indicator:
HR-jaarplan als doorvertaling van het Strategisch HR-beleid is aanwezig en actueel
Vrijwilligersbeleid als doorvertaling van het Strategisch HR-Beleid is aanwezig en actueel
Arbobeleidsplan RI&E is aanvullend aan het HR-jaarplan
KPI:
De organisatie motiveert en inspireert de medewerkers tot optimale ontwikkeling, inzet en benutten van hun competenties
Prestatie-indicator:
Competentiemanagement (ontwikkeling) is ingericht en geborgd in de organisatie
Opleidingsplan voor medewerkers en plan deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers zijn aanwezig, actueel en aligned met het Strategisch HR-beleid
Procedure gesprekkencyclus (instrument) is vastgesteld en geïmplementeerd
Niveau Respecteren
KPI:
De organisatie en de leidinggevenden geven hun medewerkers erkenning en waardering voor hun inzet, resultaten en verbetering van de organisatie
Prestatie-indicator:
Inschaling van medewerkers is helder en transparant op basis van functieprofiel
Kaders voor erkenning en waardering (niet financieel) zijn helder en staan vast
Inspraak en medezeggenschap voor medewerkers is ingericht
Opvolging vanuit medewerkertevredenheid- en vrijwilligertevredenheidonderzoek is geborgd

## Slide 9
Management van Middelen - 1
Niveau Geld:
KPI: De organisatie verwerft, gebruikt, beheert en beschermt haar financiële middelen op basis van haar strategie en beleid en georiënteerd op de korte en lange termijn
Prestatie-indicator:
De inkomstenbronnen van de organisatie zijn stabiel en hebben een meerjarig perspectief
Het gebruik van de financiële middelen zijn in overeenstemming met de strategie van de organisatie en afgestemd op de risico's van de inkomsten
De organisatie beheert en beschermt haar financiële middelen en is financieel weerbaar
Actueel Risicomanagementbeleid is aanwezig
Niveau Kennis en technologie:
KPI:
Vanuit strategie en beleid wordt de noodzakelijke bestuurlijke info, kennis en technologie binnengehaald, ontwikkeld beheerd, verspreid, toegepast, geborgd, beschermd en beveiligd
Prestatie-indicator:
- Het procesmatig systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen en doen functioneren van de organisatie en ten behoeve van de verantwoording die daartoe moet worden afgelegd zowel intern als extern.
Dit geldt zowel voor strategisch, tactisch als operationeel niveau
- Het procesmatig systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van kennis en technologie ten behoeve van het besturen en doen functioneren van de organisatie en ten behoeve van de verantwoording die daartoe moet worden afgelegd zowel intern als extern.
Dit geldt zowel voor strategisch, tactisch als operationeel niveau

## Slide 10
Management van Middelen - 2
Niveau Diensten en Materialen
KPI:
Ambitie, strategie en beleid worden toegepast bij de keuze voor uitbesteding
Prestatie-indicator:
- Kaders, richtlijnen en proces rond uitbesteding zijn vastgesteld, geïmplementeerd en geborgd (inkoopbeleid)
- Het proces rond uitbesteding is vastgesteld, efficiënt, wordt gemonitord en verantwoord
- Er is vastgesteld welke bedrijfsonderdelen en/of expertise niet in de organisatie aanwezig maar wel nodig zijn o de ambities te realiseren (zie 4.2 kolom 2, @Renske – deze zie jij nog niet )
KPI:
Op basis van haar ambitie, strategie en beleid verwerft en gebruikt de organisatie diensten en materialen en beheert zij haar faciliteiten
Prestatie-indicator:
De organisatie verwerft en gebruikt diensten en materialen conform ambitie, strategie en beleid
De organisatie beheert haar faciliteiten conform ambitie, strategie en beleid
KPI:
De organisatie selecteert en betrekt haar partners o.b.v. haar ambitie, strategie en beleid
Prestatie-indicator:
De ambitie met betrekking tot samenwerking met partners is onderdeel van het Strategisch Kader
Relatie met de gemeente en bijdrage aan gemeentelijke doelen
Elke samenwerking met partner(s) levert aanvullende (maatschappelijke) waarde in het werkgebied van de organisatie
De organisatie weet wie haar stakeholders zijn betrekt hen bij het bepalen van de doelen op basis van de ambitie en informeert hen over de voortgang
KPI:
De organisatie optimaliseert de toegevoegde waarde van eigen organisatie op maatschappelijk verantwoorde wijze
Prestatie-indicator:
- De organisatie maakt in al haar keuzes afwegingen met betrekking tot duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke bijdrage

## Slide 11
Management van Processen
Niveau Identificeren en ontwerpen
KPI: De organisatie heeft haar integrale processtelsel en professionaliteit geïdentificeerd en georganiseerd
Prestatie-indicator:
Processen zijn geïdentificeerd
De procesinrichting is ondersteunend aan de ambitie van de organisatie
De processen vormen een bundeling van kennis en expertise die in de organisatie aanwezig is
KPI: De procesorganisatie is ontworpen om de geformuleerde strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren
Prestatie-indicator:
De organisatie heeft onderscheid gemaakt tussen haar besturende, primaire en ondersteunende processen
Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de processen is getrapt vastgesteld
(De beschrijving van) processen en onderhoud van de procesorganisatie vormt een integraal en dynamisch onderdeel van de bedrijfsvoering
De processen bieden koers aan de keuzes en uitvoering van de strategie op de resultaatgebieden
Niveau Uitvoeren en beheersen
KPI:
De organisatie voert haar processen efficiënt en professioneel uit, medewerkers worden op hun competenties ingezet om de waarde voor in- en externe klanten te realiseren
Prestatie-indicator:
- Op alle niveaus wordt het proces gezien als een werkinstructie om waarde voor de klant te creëren en er wordt conform proces gehandeld
- Op alle niveaus in de organisatie worden de medewerkers ingezet om waarde te creëren
Niveau Doorlichten en verbeteren
KPI:
De organisatie beoordeeld de effectiviteit van het integrale processtelsel, de afzonderlijke processen en de daarbij behorende professionaliteit
Prestatie-indicator:
- Het processtelsel is beoordeeld en waar nodig zijn verbeteringen voorgesteld (Interne beoordeling op strategisch niveau)
- Medewerkers toetsen periodiek de operationele processen op hun werking (Interne beoordeling op operationeel niveau)
- De beoordeling van de processen door stakeholders, financiers en klanten worden gebruikt als input voor verbeterideeën (externe beoordeling op alle niveaus)
KPI: De organisatie zoekt actief naar vernieuwing en verbetering en past haar processen hierop aan (continu verbeteren)
Prestatie-indicator:
De organisatie is in staat tot continu verbeteren
De organisatie verbetert continu

## Slide 12: Activiteitenplan meerjarig
Leiderschap - Richten |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
1.1 De organisatie weet wat haar bestaansrecht en unieke kracht is. Dit is vertaald naar de ambities (missie/visie) voor de toekomst | Leiding zorgt voor heldere kaders en structuren gebaseerd op strategie en beleid en toekomstbestendigheid voor lange en korte termijn Leiding betrekt medewerkers bij totstandkoming strategie en beleid | Lange termijn Opstellen strategisch kader óf jaarlijks herijken strategisch kader, inclusief strategische doelstellingen (meerjarig; waar zijn we van en voor wie, ambitie en bestaansrecht) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | KPI-set gebaseerd op strategisch kader/strategische doelstellingen opstellen of herijken (organisatie en resultaten) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | De wijze van management op Strategisch HR-Middelen-Processen-Resultaten vaststellen zodat deze altijd bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelstellingen uit het strategisch kader, deze zijn doorvertaald naar specifieke doelstellingen, KPI's, indicatoren en activiteiten |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Keuze maken voor een systeem ten behoeve van monitoring en verantwoording |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Helder marketing oriëntatie vaststellen en op strategisch niveau in organogram positioneren, de uitwerking en inrichting vind plaats onder inrichten (1.2) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Keuze maken voor gebruik van een CRM-systeem |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Kortere termijn Prestatie-indicatoren vaststellen voor 1 jaar òf prestatie-indicatoren herijken en indien nodig verwijderen, bijstellen of nieuw bepalen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Vaststellen jaarplan/jaarwerkplan/afdelingsplan |  |  |  |  |  |  | 
V Afgerond
X Ontwikkelen
X Herijken
! Consolideren

## Slide 13
Leiderschap - Inrichten |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
1.2 De organisatie heeft een managementsysteem ingericht op de vastgestelde strategische inrichting en biedt kaders voor sturing op cultuur, competenties en structuren. | De inrichting van de organisatie (organisatiestructuur) is passend bij en ondersteunend aan de ambitie | Organogram opstellen óf organogram herijken. Het organogram geeft schematisch weer hoe de interne structuur van de organisatie geregeld is. Wie draagt verantwoordelijkheid voor welke aansturing. welke medewerkers en welke resultaten. Het organogram geeft duidelijkheid en maakt inzichtelijk welke afspraken er zijn met betrekking tot verantwoordelijkheden. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Communiceren en toelichten organogram in de organisatie |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Bevoegdhedenregeling opstellen óf bevoegdhedenregeling herijken, bevoegdhedenregeling communiceren naar de individuele medewerkers |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Helder en eenduidig inrichten van de (wijze van) sturing op resultaten |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Helder en eenduidig inrichten van de (wijze van) coaching op competenties (verbinden aan Management van Medewerkers) - Feedbackcultuur Inrichten |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Inrichten rapportagestructuur met bijbehorende cyclus waarin resultaten en bevindingen worden samengevat |  |  |  |  |  |  | 
 | De marketing- en communicatiestrategie is passend bij en ondersteunend aan de ambitie | Opstellen marketing- en communicatiebeleid óf herijken marketing en communicatiebeleid |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Bepalen focusdoelgroepen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Heldere positionering imago/naar buiten toe/hoe kom je over external branding hoe presenteer je je, vertaling van positionering internal branding; met medewerkers kerncompetenties, gedrag passend bij imago |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Operationeel marketing- en communicatieplan opstellen gebaseerd op de marketingstrategie - welke activiteiten ga je uitvoeren om de doelstellingen voor de doelgroepen te realiseren (klantgroepen, stakeholders, partners) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
Leiderschap - Verrichten |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
1.3 De leidinggevenden van de organisatie zorgen voor het uitvoeren van het strategisch kader en het draaien van het managementsysteem als geheel | Leidinggevenden zijn persoonlijk betrokken, sturen op continu verbeteren en mobiliseren medewerkers en partners | Leidinggevende werkt aan zijn/haarbenodigde kennis, vaardigheden en competenties en werkt aan zijn/haar ontwikkeling op basis van een plan en met het oog op duurzame en toekomstige uitvoering van het strategisch kader |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Leidinggevende is cultuurdrager en is zich bewust van zijn/haar voorbeeld functie (ethiek). Hij/zij laat zien hoe het moet, draagt cultuur, anker en normen en waarden uit en vertoont voorbeeldgedrag. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Leidinggevende geeft en ontvangt feedback |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Leidinggevende stuurt en coacht zijn/haar medewerkers in een continu proces op resultaten, persoonlijk leiderschap, kennis, vaardigheden en competenties (IMWR) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Leidinggevende stuurt op werken conform de vastgestelde processen en op continu verbeteren hiervan |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Leidinggevende stuurt en coacht op kosten en op effectieve en efficiënte inzet van middelen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Leidinggevende voert PDCA uit op middelen/processen/medewerkers |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
Strategie en Beleid – Oriënteren |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
Organisatie oriënteert zich continu op wat er binnen en buiten de branche gebeurt | De organisatie verzamelt structureel informatie voor het vaststellen en bijstellen van de ambitie Als onderdeel van de P&C Cyclus – blik naar binnen, naar buiten en naar voren, dit is een continu proces. Alle medewerkers op alle niveaus verzamelen pro-actief informatie die voor de organisatie relevant is. | Blik naar binnen: Uit organisatiediagnose Uit maand- en kwartaalrapportages Uit monitoring KPI’s (organisatie en resultaat) Uitkomsten PDCA Verzamelen output MTO/KTO/Biebpanel/Mosaic |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Blik naar buiten Landelijk: politiek, economisch, maatschappelijk - kranten, nieuws, actualiteitenprogramma’s Branche: KB, VOB, SPN, BOZH, SOOB – websites, webinars, publicaties, nieuwsbrieven, Biebtobieb, overleggen en bijeenkomsten Lokaal: Gemeente, klanten, gemeenschap, samenwerkingspartners Maandelijks managementsamenvatting (binnen en buiten) Jaarlijks omgevingsanalyse (buiten), vaker als aanleiding door externe factoren |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Blik naar voren: Wat zien we op ons afkomen en hoe raakt dat ons? |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Output: Continue stroom van informatie die gestructureerd wordt gebruikt als input voor besluitvorming Managementsamenvatting als onderbouwing voor mogelijke bijstelling van de ambitie en de gevolgen voor het MJP en jaarplan |  |  |  |  |  |  | 
 | Er is een protocol hoe de strategie en beleid efficiënt aan te passen op urgentie vanuit de verzamelde informatie Wanneer de analyses van de verzamelde informatie een risico vormen voor de continuïteit van de organisatie, of wanneer uit de analyses blijkt dat er nieuwe kansen ontstaan wil de organisatie bij kunnen sturen. Eem protocol voor deze situatie helpt om een zorgvuldige overweging te kunnen maken voor de bijsturing en een goede impactanalyse te maken | Opstellen ’Calamiteitenprotocol’ Dit ‘Protocol bijsturen op urgente omgevingsfactoren’ omvat in ieder geval: Managementsamenvatting als aanleiding Risico- en impactanalyse Implementatieplan inclusief communicatieplan Bevoegdheden Rollen Kaders |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Opstellen ‘Protocol bijsturen o.b.v. PDCA/herijking/evaluatie’ Dit protocol omvat in ieder geval: Managementsamenvatting als aanleiding (alleen voor structurele bevindingen) Risico- en impactanalyse Implementatieplan inclusief communicatieplan Bevoegdheden Rollen Kaders |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
Strategie en Beleid – Oriënteren |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
Er zijn overlegstructuren waarin de informatie wordt geïnterpreteerd en op urgentie beoordeeld | Er zijn overlegstructuren waarin de informatie wordt geïnterpreteerd en op urgentie beoordeeld | Richt een overlegstructuur in. De managementsamenvatting is een vast agendapunt op - MT-overleg Teamoverleg (PO/BO/staf) Wat hebben we buiten, binnen en vooruit gezien en hoe urgent is dat en hoeveel impact heeft het. Welke interventies vinden plaats. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | In het geval van bijstellen ambities; Stel vast welke consequenties dit heeft voor de dagelijkse werkzaamheden |  |  |  |  |  |  | 
 |  | In het geval van bijstellen ambities; Stel vast op welke wijze intern en extern wordt gecommuniceerd. (communicatieplan treedt in werking) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
Strategie en Beleid – Creëren |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
De organisatie maakt strategische keuzes en geeft deze vorm in beleid | Planning en control cyclus is ingericht De P&C cyclus is leidend voor de strategie van de organisatie. De P&C-cyclus verbindt de ambities aan de financiën. Door het inrichten van een goede P&C-cyclus kan je efficiënter inspelen op ontwikkelingen en is dit ook beter te verantwoorden | Bepaal welke onderdelen in de P&C ingericht moeten worden In ieder geval: Bepalen/herijken van de ambitie Vaststellen/herijken meerjarenbeleidsplan, meerjaren begroting, strategische doelstellingen (zie ‘leiderschap’ en ‘management van middelen’ Opstellen jaarplan en begroting Bepalen rapportage- en analysestructuur voor verantwoording Vaststellen evaluatiemomenten en indien nodig bijsturing Opstellen jaarrekening |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Richt P&C-cyclus in |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Richt Rapportagestructuur in Door wie Aan wie Over wat Op welk niveau Met welk doel Vaststellen frequentie |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Richt PDCA op strategisch, tactisch en operationeel niveau in |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel een revisieplan op voor beleidsstukken en processen |  |  |  |  |  |  | 
 | De strategie vormt het uitgangspunt voor het maken van beleidskeuzes en het opstellen van beleid Hierin is de verbinding van alle organisatiegebieden inzichtelijk | Check of Meerjarenplan is opgesteld (Zie ‘Leiderschap’) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Check of meerjarenplan is doorvertaald naar specifieke beleidsonderdelen (Bijv. HR, Marketing, Collectie, Programmering, Vestigingen) (zie ‘Leiderschap’ voor o.a. marketing- en communicatiebeleid, ‘management van medewerkers’ voor HR, ‘management van middelen’ voor o.a. vestigingsbeleid en duurzaamheidsbeleid en de specifieke resultaatgebieden voor beleid rond collectie en programmering. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Check of beleid is doorvertaald naar de jaarplannen (zie ‘Leiderschap’) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Check of processen gericht zijn op het realiseren van (klant-)waarde en vormen de kaders, er is een helder onderscheid in besturende, operationele en ondersteunende processen (zie ‘Management van processen) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
Strategie en Beleid – Implementeren |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
Strategie en beleid zijn geïmplementeerd en gepland en worden structureel gemonitord | Monitoring als onderdeel van het managementsysteem is geïmplementeerd en gepland en wordt structureel volgens plan uitgevoerd. | Uitvoeren P&C conform planning en rollen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Uitvoeren jaarplan conform planning en rollen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Monitor voortgang op planning, kwaliteit en resultaten conform planning en rollen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel rapportages op; - op hoofdlijnen voor MT - specifiek en inhoudelijk voor de teams |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stuur indien nodig bij |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Voer PDCA uit op alle niveaus voor een continu proces van verbetering (zie ‘Processen’) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19
Management van Medewerkers - Organiseren |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
3.1 De inzet van medewerkers en vrijwilligers is in lijn met ambitie en afgestemd op strategie, beleid en processen | Formatiehuis is ingericht en op orde De strategie van de organisatie is doorvertaald naar FTE - wat doe je vanuit de strategie aan invulling van de resultaat- en organisatiegebieden - hoeveel FTE heb ik daarvoor nodig | Vaststellen wat het formatiehuis is |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Financieren van het formatiehuis |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Aanstellen van het formatiehuis |  |  |  |  |  |  | 
 | Functiehuis is ingericht en op orde De strategie van de organisatie is doorvertaald naar de benodigde kennis, vaardigheden en competenties | Vaststellen actuele functieprofielen inclusief kennis, vaardigheden en competenties |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Inschalen functieprofielen |  |  |  |  |  |  | 
3.2 Strategisch HR-beleid is een uitwerking van het strategisch plan en omvat de visie op medewerkers en organisatiecultuur. | Actueel en goedgekeurd Strategisch HR-beleid is aanwezig Formeel Strategisch HR-Beleid is aanwezig, gericht op de lange termijn en omschrijft kaders, is verdiepend op de HR-visie vanuit het Strategisch Plan, bevat de kaders om medewerkers te mobiliseren en inspireren, is goedgekeurd en vastgesteld door RvT en OR | Uitvoeren beleidsbijeenkomst gewijd aan strategisch HR Resultaten van deze activiteit moeten zijn: -Voldoende input om het Strategisch HR-Beleid te kunnen schrijven -Creëren van strategische HR-kaders voor de uitvoering van HR-activiteiten -Gedragenheid voor de inhoud van het beleidsstuk in de organisatie -Alignment van het beleidsstuk met het Strategisch Kader |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Schrijven van HR-beleid waarin de (visie op) de volgende onderwerpen is opgenomen: - Cultuur van de organisatie - Competentiemanagement en gesprekkencyclus (leren en ontwikkelen) - Strategische personeelsontwikkeling - Diversiteit - Vrijwilligersbeleid (hoe en waar ingezet, maatschappelijke waarde, waarderen en belonen, deskundigheidsbevordering) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Uitvoeren strategische personeelsplanning Resultaten van deze activiteit moeten zijn: inzicht in toekomstig formatie- en functie Inzicht in kwaliteit zittend personeel - Inzicht in de te ondernemen acties om tot de juiste kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting te komen |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20
Management van Medewerkers - Investeren |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
3.3 De organisatie heeft de gekozen beleidslijn doorgevoerd (implementatie en borging) | HR-jaarplan als doorvertaling van het Strategisch HR-beleid is aanwezig en actueel | HR-jaarplan is aligned met het Strategisch kader en met Strategisch HR-beleid en beschrijft voor de korte termijn hoe je doelstellingen gaat realiseren. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Activiteit - Opstellen HR-jaarplan - In-, door- en uitstroomplan - Opleidingsplan - Medezeggenschap - (Praktische) aanpak en uitwerking competentiemanagement en gesprekkencyclus - Strategische personeelsontwikkeling |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Uitvoeren HR-jaarplan gedurende het jaar |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 (of meer) toetsmomenten op voortgang HR-jaarplan plannen en uitvoeren |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0-4x bijstellen van het HR-jaarplan wanneer de tussentijdse toets hiertoe aanleiding geeft. Leg issues, risico's en kansen vast |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Communiceren bijgesteld HR-jaarplan naar alle betrokkenen als deze is bijgesteld |  |  |  |  |  |  | 
 | Vrijwilligersbeleid als doorvertaling van het Strategisch HR-beleid is aanwezig en actueel | Vrijwilligersbeleid is aligned met het Strategisch kader en met Strategisch HR beleid en beschrijft voor de korte termijn hoe je doelstellingen gaat realiseren. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Activiteit - Opstellen Vrijwilligersjaarplan - In-, door- en uitstroomplan - Deskundigheidsbevordering - Aansturing - Communicatie |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Uitvoeren Vrijwilligersplan gedurende het jaar |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 (of meer) toetsmomenten op voortgang Vrijwilligersplan plannen en uitvoeren |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0-4x bijstellen van het Vrijwilligersplan wanneer de tussentijdse toets hiertoe aanleiding geeft. Leg issues, risico's en kansen vast |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Communiceren bijgesteld Vrijwilligersplan naar alle betrokkenen als deze is bijgesteld |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21
Management van Medewerkers - Investeren |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
Vervolg – 3.3 De organisatie heeft de gekozen beleidslijn doorgevoerd (implementatie en borging) | Arbobeleidsplan RI&E aanvullend aan het HR-jaarplan | Arbobeleidsplan RI&E* is vast onderdeel van het HR-jaarplan. In het arbobeleidsplan leg je vast hoe je aan de wettelijke verplichtingen van de Arbowet voldoet. (BHV) *Let op: Wettelijke verplichtingen Arbowet. Neem evt. contact op met de Arbodienst |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1x per 4 jaar uitvoeren RI&E, deze vormt input voor het arbobeleidsplan |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Opstellen óf 1x per jaar herijken en actualiseren arbobeleidsplan |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Opstellen óf 1x per jaar herijken en actualiseren verzuimprocedure |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Uitvoeren arbobeleidsplan gedurende het jaar |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 (of meer) toetsmomenten op voortgang arbobeleidsplan plannen en uitvoeren |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0-4x bijstellen van arbobeleidsplan wanneer de tussentijdse toets hiertoe aanleiding geeft. Leg issues, risico's en kansen vast |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 22
Management van medewerkers - Investeren |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
3.4 De organisatie motiveert en inspireert de medewerkers tot optimale ontwikkeling, inzet en benutten van hun competenties | Competentiemanagement (ontwikkeling) is ingericht en geborgd in de organisatie Competentiemanagement ondersteunt persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, en zorgt er voor dat de competenties die nodig zijn om de strategische doelstellingen te realiseren ontwikkeld worden. | Opstellen procedure competentiemanagement met de volgende onderdelen: Kerncompetenties vaststellen op basis van het strategisch kader Vaststellen van competenties passend bij het specifieke functieprofiel Vaststellen van een opleidings-/trainingsaanbod om competenties te ontwikkelen |  |  |  |  |  |  | 
 | Opleidingsplan voor medewerkers en plan deskundigheidsbevordering vrijwilligers zijn aanwezig, actueel en aligned met Strategisch HR-beleid Het opleidingsplan voor medewerkers en plan deskundigheidsbevordering vrijwilligers zijn onderdeel van het HR-plan en dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen | Vaststellen welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor de uitvoering van het functieprofiel |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Uitvoeren strategische personeelsontwikkeling, dit vormt input voor afspraken die je met medewerkers maakt over hun ontwikkeling |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Voeren van ontwikkelgesprekken |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Beschikbaar stellen budget om opleidingsplan en deskundigheidsbevordering uit te voeren |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Structureel gebruik van Bibliotheekcampus om (mede) uitvoering te geven aan opleidingsplan |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Borgen van inhoud en afspraken |  |  |  |  |  |  | 
 | Procedure gesprekkencyclus (instrument) is vastgesteld en geïmplementeerd De procedure gesprekkencyclus is passend bij de lerende organisatie en voldoet aan de CAO. Inhoud: Vastgelegd is wie met wie de gesprekken voert, waarover het gesprek gaat , de frequentie van de gesprekken, bij wie het initiatief voor de gesprekken ligt en op welke manier deze worden vastgelegd. | Opstellen óf herijken procedure gesprekkencyclus |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Voeren gesprekken met medewerkers op basis van de vastgestelde procedure, hierin worden afspraken gemaakt over de gewenste competenties en het ontwikkelen daarvan |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Evalueren procedure en zo nodig bijstellen |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 23
Management van Medewerkers - Respecteren |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
3.5 De organisatie en de leidinggevenden geven hun medewerkers erkenning en waardering voor hun inzet, resultaten en verbetering van de organisatie | Inschaling van medewerkers is helder en transparant op basis van functieprofiel Financiële waardering van medewerkers vindt plaats op basis van de inschaling van het functieprofiel en is voor iedereen helder | Inschaling opnemen als onderdeel van het functieprofiel |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Bij in dienst nemen medewerker inschalen conform functieprofiel en geldende regels cao |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Financiële groei en doorgroeimogelijkheden binnen de profielen zijn vastgelegd |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Het jaarlijkse functioneringsgesprek conform CAO wordt gehouden, naast functioneren is ook beloning een onderdeel van het gesprek |  |  |  |  |  |  | 
 | Erkenning en waardering (niet financieel) Medewerkers voelen zich onderdeel van de organisatie. Hiervoor moet ook de zachte kant van het managen van de medewerkers voldoende aandacht krijgen | Medewerkers de ruimte geven om te leren en ontwikkelen binnen vast te stellen kaders |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Medewerkers worden ingezet op kwaliteit en talenten |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Bepaal welke kaders de organisatie heeft voor aandacht voor medewerkers. Bijvoorbeeld; teamuitjes, attentie/aandacht voor verjaardag, jubileum of feestdagen, lief en leed |  |  |  |  |  |  | 
 | Inspraak en medezeggenschap voor medewerkers is ingericht De mening van medewerkers is belangrijk voor de organisatie. Door inspraak en medezeggenschap te borgen in de organisatie weten medewerkers en vrijwilligers via welke weg zij invloed kunnen uitoefenen. | Inrichten personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Informatiebijeenkomsten over beleid en andere belangrijke zaken waar medewerkers kunnen meedenken en praten |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Organiseren werkoverleg waarbij medewerkers inspraak hebben in de agenda |  |  |  |  |  |  | 
 | Opvolging vanuit medewerkertevredenheid- en vrijwilligertevredenheidonderzoek is geborgd De tevredenheid van medewerkers en vrijwilligers is belangrijk voor de organisatie. | Periodiek (1x per 4 jaar) de tevredenheid van medewerkers en vrijwilligers onderzoeken |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Opvolging MTO-VTO - Rode draad wordt uit de rapportage gehaald, hierop worden maatregelen genomen om de tevredenheid te vergroten. Opvolging is onderdeel van de P&C-cyclus |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 24
Management van Middelen - Geld |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
4.1 De organisatie verwerft, gebruikt, beheert en beschermt haar financiële middelen op basis van haar strategie en beleid en georiënteerd op de korte en lange termijn | De inkomstenbronnen van de organisatie zijn stabiel en hebben een meerjarig perspectief | Subsidies worden aangevraagd met meerjarig perspectief – subsidieaanvraag - subsidiebeschikking |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Er wordt actief gezocht naar nieuwe (structurele/langlopende) inkomsten |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Incidentele inkomsten worden waar mogelijk omgezet naar structurele afspraken |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Er wordt gestuurd op inkomsten uit projecten |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Er wordt gestuurd op inkomsten uit verhuur |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Structurele politieke lobby wordt gevoerd om (nieuwe) financiële stromen te verwerven en vooral bestaande te behouden |  |  |  |  |  |  | 
 | Het gebruik van de financiële middelen zijn in overeenstemming met de strategie van de organisatie en afgestemd op de risico's van de inkomsten | Meerjarig perspectief m.b.t. resultatenrekening, fte's en balans |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Investeringsplan |  |  |  |  |  |  | 
 | Het gebruik van de financiële middelen zijn in overeenstemming met de strategie van de organisatie en afgestemd op de risico's van de inkomsten | In het gebruik van de financiële middelen worden de kosten afgestemd op de risico's van inkomsten (matching - tijdelijk vs. vast) - Langlopende kostencontracten worden gematcht met langlopende inkomsten. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Er wordt gestuurd op return on investment (ROI) (meten van rendement op je investeringen, in hoeverre vertaalt het geld dat je uitgeeft zich in inkomsten) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Er wordt gestuurd op helder geformuleerde, transparante, langlopende contracten/constructies waarvoor zo weinig mogelijk administratieve inspanning/doorrekening nodig is. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet voor maatschappelijke taken van de organisatie |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25
Management van Middelen - Geld |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
Vervolg – 4.1 De organisatie en de leidinggevenden geven hun medewerkers erkenning en waardering voor hun inzet, resultaten en verbetering van de organisatie | De organisatie beheert en beschermt haar financiële middelen en is financieel weerbaar | Financiële keuzes worden (tijdig) gemaakt op basis van de ambitie en het Risicomanagementbeleid |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Structurele monitoring en verantwoording is ingericht in financiële rapportage |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Er is een (meerjarige) liquiditeitsprognose (input voor strategische keuzes v.w.b. bijsturing, groei of investeringen) - structurele monitoring is ingericht |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Er is een gezonde liquiditeitsratio vlottende activa + liquide middelen = >1 kort vreemd vermogen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Er wordt gezorgd voor een gezonde solvabiliteitsratio (solvabiliteit is groter dan 50% - eigen vermogen/vreemd vermogen x 100%) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Structurele politieke lobby wordt gevoerd om financiële stromen te beschermen |  |  |  |  |  |  | 
 | Actueel Risicomanagementbeleid is aanwezig | Opstellen of herijken Risicomanagementbeleid met daarin in ieder geval: Hoe financiële risico's spreiden Welke afhankelijkheden zijn er en wat doe je om de organisatie te beschermen Aanpak risico's: Vermijden/voorkomen, verminderen, accepteren of uitbesteden |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Uitvoeren Risicomanagementbeleid |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Toetsen uitvoering Risicomanagementbeleid, frequentie afhankelijk van risico en conform planning en prioriteiten – opstellen risicorapportage |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Bijsturen - indien toets op de uitvoering daartoe aanleiding geeft |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 26
Management van Middelen – Kennis en technologie |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
4.2 Vanuit strategie en beleid wordt de noodzakelijke bestuurlijke info, kennis en technologie binnengehaald, ontwikkeld beheerd, verspreid, toegepast, geborgd, beschermd en beveiligd | Het procesmatig systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen en doen functioneren van de organisatie en ten behoeve van de verantwoording die daartoe moet worden afgelegd zowel intern als extern. Dit geldt zowel voor strategisch, tactisch als operationeel niveau | Bepalen welke bestuurlijke informatie nodig is (m.b.t. omgeving, doelgroepen, organisatie, politiek, financiële situatie, afleggen verantwoording -intern en extern-, welk niveau : strategisch/tactisch/ operationeel, welke info benodigd voor het besturen van de organisatie) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Bepalen of je de informatie intern wilt hebben/genereren |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Bepalen of de informatie intern aanwezig is |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Als de informatie niet intern aanwezig is – bepalen hoe je er aan wilt komen/er over wilt beschikken O Flexibel invullen O Zelf ontwikkelen O Uitbesteden |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Informatie systematisch conform P&C-cyclus vastleggen, beveiligen en verwerken |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Opstellen of herijken planning rond informatieproces en verantwoordingsproces (intern en extern) |  |  |  |  |  |  | 
 | Het procesmatig systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van kennis en technologie ten behoeve van het besturen en doen functioneren van de organisatie en ten behoeve van de verantwoording die daartoe moet worden afgelegd zowel intern als extern. Dit geldt zowel voor strategisch, tactisch als operationeel niveau | Bepalen welke kennis en technologie nodig is (m.b.t. ICT, netwerken, systemen, automatisering, kennis -welk niveau -strategisch/tactisch/operationeel, welke kennis en technologie benodigd voor het besturen van de organisatie) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Bepalen of je de kennis en technologie intern wilt hebben/genereren |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Bepalen of de informatie kennis en technologie aanwezig is |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Als de kennis en technologie niet intern aanwezig is – bepalen hoe je er aan wilt komen/er over wilt beschikken; o Zelf ontwikkelen o Outsourcen/inhuren/Probiblio |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Kennis en technologie conform P&C-cyclus ontwikkelen, toepassen, beheren en beveiligen |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 27
Management van Middelen – Diensten en Materialen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
4.3 Ambitie, strategie en beleid worden toegepast bij de keuze voor uitbesteding | Kaders, richtlijnen en proces rond uitbesteding zijn vastgesteld, geïmplementeerd en geborgd (inkoopbeleid) | Opstellen inkoopbeleid, separaat of als onderdeel van het Strategisch Kader, hierin zijn de kaders voor uitbesteding opgenomen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Opstellen risicoanalyse voor uitbesteding waarin integriteits- en frauderisico zijn opgenomen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Inrichting structurele monitoring, hierin wordt gekeken naar toegevoegde waarde van de uitbesteding, wordt de scope (vastgestelde criteria, geld, dienstverlening, prijs en kwaliteit) gerealiseerd |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Uitvoeren inkoop/uitbesteding |  |  |  |  |  |  | 
 | Het proces rond uitbesteding is vastgesteld, efficiënt, wordt gemonitord en verantwoord | In het proces inkoop is het uitbestedingsproces opgenomen (Management van Processen – 5). Hierin is opgenomen -Oriëntatie: hoe onderzoeken, keuzes maken -Afspraak: Bevoegdheden en rollen -Contract: Standaard contract incl. bevoegdheid - Levering: dienstverlening wordt uitgevoerd - Toetsing: - tussentijds per inkoop, structureel conform PDCA - vormt de basis voor evaluatiegesprekken - jaarlijkse leveranciersbeoordeling - Rapportage op inkoop - input voor de jaarverantwoording - input voor het jaarlijks herijken van het inkoopproces |  |  |  |  |  |  | 
 | Er is vastgesteld welke bedrijfsonderdelen en/of expertise niet in de organisatie aanwezig maar wel nodig zijn om de ambities te realiseren | Bepalen per expertise of bedrijfsonderdeel: - Wat uitbesteed wordt - Waarom deze uitbesteed wordt - Hoe flexibel de uitbesteding moet zijn - Met welke scope deze uitbesteed wordt (dienstverlening, geld) - Welke risico’s deze uitbesteding mitigeren -Welke risico’s door uitbesteding kunnen ontstaan - Voor welke termijn uitbesteding wordt aangegaan - Op welke manier de toegevoegde waarde van de uitbesteding wordt gemonitord en geborgd |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 28
Management van Middelen – Diensten en materialen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
4.4 Op basis van haar ambitie, strategie en beleid verwerft en gebruikt de organisatie diensten en materialen en beheert zij haar faciliteiten | De organisatie verwerft en gebruikt diensten en materialen conform ambitie, strategie en beleid | Vaststellen van keuzes en kaders voor programmering, afgeleid van het Strategisch Kader, om een zo groot mogelijke maatschappelijke waarde voor haar doelgroepen in haar gemeente(n) te realiseren |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Vaststellen van keuzes en kaders voor collectie, afgeleid van het Strategisch Kader, om een zo groot mogelijke maatschappelijke waarde voor haar doelgroepen in haar gemeente(n) te realiseren en die zowel recreatief als ondersteunend aan de programmering is |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Opstellen en uitvoeren Programmeerbeleid |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Opstellen en uitvoeren Collectiebeleid, aansluitend aan het Programmeerbeleid |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Programmeerbeleid doorvertalen naar KPI’s en doelen in de resultaatgebieden (Medewerker, Klant/Partner, Maatschappij, Bestuur/Financiers) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Collectiebeleid doorvertalen naar KPI’s en doelen in de resultaatgebieden (Medewerker, Klant/Partner, Maatschappij, Bestuur/Financiers) |  |  |  |  |  |  | 
 | De organisatie beheert haar faciliteiten conform ambitie, strategie en beleid | Vaststellen van de normen en kaders rond gebouwen en locaties van de organisatie in overeenstemming met het Strategisch Kader (waar, spreiding, omvang, prijs, ondersteunend aan collectie en programmering, alleen- of samenwonen, MFA) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Vaststellen van de normen en kaders rond facilitaire inrichting van de organisatie in overeenstemming met het Strategisch Kader(inkoop, onderhoud, beveiliging, ICT en systemen, AVG en Privacy, catering, horeca, schoonmaak), hoe gebruik je het, welke prijs/kwaliteit/risico’s, zelf doen of outsourcen) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Opstellen en uitvoeren vestigingsbeleid/huisvestingsbeleid verwijzing opnemen naar duurzaamheidsbeleid 4.6 en RI-E (man. van Medewerkers) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Opstellen en uitvoeren facilitair beleid verwijzing opnemen naar duurzaamheidsbeleid 4.6 en RI-E (man. van Medewerkers) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29
Management van Middelen – Diensten en materialen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
4.5 De organisatie selecteert en betrekt haar partners o.b.v. haar ambitie, strategie en beleid | De ambitie met betrekking tot samenwerking met partners is onderdeel van het Strategisch Kader Het samenwerken met partners in het maatschappelijk en educatief domein is steeds groter onderdeel van of zelfs randvoorwaarde voor het genereren van (maatschappelijke) waarde door de bibliotheek. | Ambities met betrekking tot structurele samenwerking bepalen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | De scope waarbinnen de samenwerking plaatsvindt vaststellen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Vaststellen op welke manier samenwerkingen worden aangegaan (procedure) en worden geformaliseerd samenwerkingsovereenkomst met gezamenlijke doelen, verantwoordelijkheid en prestatieafspraken) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Bepalen op welke manier het contact met (potentiële) partners wordt uitgevoerd en onderhouden. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Bepalen hoe effectiviteit van de samenwerking wordt gemonitord |  |  |  |  |  |  | 
 | Relatie met de gemeente en bijdrage aan gemeentelijke doelen | Vaststellen mate van afhankelijkheid gemeente |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Vaststellen welke gemeentelijke doelstellingen aansluiten bij de ambitie van de bibliotheek (waaraan wil je bijdragen in de omgeving) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Doorrekenen bijdrage naar financieringsbehoefte, welk deel naar subsidieaanvraag |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Proces subsidieaanvraag vaststellen (management van processen) en uitvoeren |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Politieke lobby wordt doorlopend gevoerd, met de nadruk in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen en het jaar van de verkiezingen zelf |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Formele en informele contacten met politiek, gemeente, overige ambtelijke stakeholders |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 30
Management van Middelen – Diensten en materialen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
Vervolg – 4.5 De organisatie selecteert en betrekt haar partners o.b.v. haar ambitie, strategie en beleid | Elke samenwerking met partner(s) levert aanvullende (maatschappelijke) waarde in het werkgebied van de organisatie | Bepalen welke samenwerkingspartners essentieel zijn om de beoogde (maatschappelijke) effecten van de ambitie uit het Strategisch Kader en te realiseren en die bijdragen aan de (maatschappelijke) opgaven in het werkgebied van zowel organisatie als partner |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Onderzoeken welke mogelijke samenwerkingspartners aanvullend en relevant zijn in het realiseren van de (maatschappelijke) ambities uit het Strategisch Kader en bijdragen aan de maatschappelijke opgaven in het werkgebied van zowel organisatie als partner |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contacten leggen met de potentiële partners conform de vastgestelde procedure |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Samenwerking formaliseren in samenwerkingsovereenkomst met gezamenlijke doelen, verantwoordelijkheid en prestatieafspraken |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Samenwerking starten |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Effectiviteit van de samenwerking monitoren en indien nog bijsturen |  |  |  |  |  |  | 
 | De organisatie weet wie haar stakeholders zijn betrekt hen bij het bepalen van de doelen op basis van de ambitie en informeert hen over de voortgang | Uitvoeren stakeholderanalyse, welke invloed (positief, neutraal, negatief/groot of klein) hebben zij op de organisatie en heeft de organisatie op hen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Uitvoeren stakeholderbijeenkomst(en); doel is om terug te kijken, resultaten te delen en gezamenlijk vooruit te kijken. Waar zit de energie, hoe elkaar aanhaken en mogelijke samenwerkingen onderzoeken |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Opstellen stakeholder-communicatieplan; met wie moet wanneer, over welke onderwerpen en op welke manier communicatie plaatsvinden |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Uitvoeren stakeholdercommunicatieplan |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Reacties op stakeholdercommunicatie adresseren, tevredenheid onderzoeken en monitoren en op basis hiervan bijsturen |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 31
Management van Middelen – Diensten en materialen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
4.6 De organisatie optimaliseert de toegevoegde waarde van eigen processen (en evt. van partners) op maatschappelijk verantwoorde wijze | De organisatie maakt in al haar keuzes afwegingen met betrekking tot duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke bijdrage | In alle keuzes met betrekkingen tot gebouwen, faciliteiten, te leveren en af te nemen diensten en te leveren en af te nemen producten, medewerkers, vrijwilligers en de uitvoering van de processen wordt het duurzaamheidsaspect en sociaal-maatschappelijk effect meegenomen. Verbinden met de Theory of change op de resultaatgebieden om de maatschappelijke effecten te verantwoorden |  |  |  |  |  |  | 
 |  | De keuzes van en de kaders voor de organisatie zijn vastgelegd in een duurzaamheidsbeleid. (Welke keuze maakt de organisatie, wat is de norm, hoe benchmark je?) Voorbeelden: Aannemen of in dienst houden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Diversiteit Inkoopbeleid Recyclebaarheid Locatie op maat Keuzes rond reizen Bereiken van de juiste doelgroepen om maatschappelijke waarde te kunnen leveren Medewerkersbestand is een afspiegeling van de maatschappij |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Vaststellen keuzes met betrekking door duurzaam maatschappelijk ondernemen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Keuzes vastleggen in formeel duurzaamheidsbeleid |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Behalen certificering ‘Duurzame gastvrijheid’ (voorheen ‘Green Key’; optioneel) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | In alle strategische beleidsstukken de verwijzing naar het duurzaamheidsbeleid van de organisatie opnemen (Strategisch HR-beleid, vestigingenbeleid, facilitair beleid, programmeerbeleid, collectiebeleid) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32
Management van Processen - Identificeren en ontwerpen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
5.1 De organisatie heeft haar integrale processtelsel en professionaliteit geïdentificeerd en georganiseerd | Processen zijn geïdentificeerd Er is inzicht in alle processen die nodig zijn om de waarde voor de in- en externe klant te leveren aanwezig zijn | Inventariseer alle bestaande bedrijfs- en werkprocessen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast dat alle processen die nodig zijn om de ambities waar te maken aanwezig zijn óf |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Inventariseer welke processen niet aanwezig zijn maar wel nodig zijn om de ambities waar te maken |  |  |  |  |  |  | 
 | De procesinrichting/organisatie is ondersteunend aan de ambitie van de organisatie Alle processen die nodig zijn om de doelen van de organisatie te realiseren zijn geïdentificeerd en hebben als onderliggend doel om kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen en de continuïteit en beheersbaarheid te vergroten | Inrichten van procesorganisatie |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Inrichten van de wijze van besturen van de processen |  |  |  |  |  |  | 
 | De processen vormen een bundeling van kennis en expertise die in de organisatie aanwezig is De processen vormen een bundeling van kennis en expertise die in de organisatie aanwezig is en inzicht in nog benodigde kennis en expertise | Beoordeel of alle aanwezige kennis en expertise in de organisatie in de processen is gebundeld |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast welke kennis en expertise niet of onvoldoende wordt gebruikt |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast welke kennis en expertise nog nodig is en niet aanwezig is om de processen met voldoende kwaliteit uit te kunnen voeren (input voor KPI Management van medewerkers) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 33
Management van Processen – Identificeren en ontwerpen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
5.2 De procesorganisatie is ontworpen om de geformuleerde strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren | De organisatie heeft onderscheid gemaakt tussen haar besturende, primaire en ondersteunende processen | Identificeren van besturende processen Besturende processen omvatten de activiteiten die het beleid uitvoeren d.m.v. plannen, uitvoeren, beheersen, evalueren en bijsturen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Identificeren van primaire processen Primaire processen omvatten alles activiteiten om het product of dienst te realiseren voor de klant. Betreft input en output. (externe afnemer) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Identificeren van ondersteunende processen Ondersteunende processen omvatten alle activiteiten gericht op het scheppen van voorwaarden (mensen en middelen) om de primaire processen goed te laten functioneren. (interne afnemer) |  |  |  |  |  |  | 
 | Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de processen is getrapt vastgesteld | Leg de rollen en verantwoordelijkheden in de activiteiten in totstandkoming en uitvoering van procesorganisatie vast |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de strategische processen bij het management is belegd |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de tactische processen bij het middenkader is belegd |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de operationele processen op de werkvloer is belegd |  |  |  |  |  |  | 
 | De beschrijving van processen en onderhoud van de procesorganisatie vormt een integraal en dynamisch onderdeel van de bedrijfsvoering | Beschikbaar stellen van format voor het beschrijven van processen |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Afbakening maken tussen bedrijfsprocessen, werkprocessen en taken |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Beschrijf de processen passend bij de taakvolwassenheid van degenen die het proces uitvoeren (op hoofdlijnen of instructieniveau). Beoordeel het beschreven proces op efficiency |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast welke rol de bevoegdheid heeft om het fysieke proces te wijzigen en leg dit vast in het proces |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Periodiek onderhoud van de procesorganisatie opnemen in de P&C-cyclus (PDCA), afhankelijk van het proces per jaar, half jaar of kwartaal |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 34
Management van Processen – Uitvoeren en beheersen |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
Vervolg - 5.2 De procesorganisatie is ontworpen om de geformuleerde strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren | De processen bieden koers aan de keuzes en uitvoering van de strategie op de resultaatgebieden | Stel vast dat het doel van het proces de strategie van de organisatie ondersteunt |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast dat het proces voldoende kader en afbakening biedt om weloverwogen keuzes te maken |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast dat de rollen in het proces helder zijn beschreven |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast dat de uitvoerende van het proces weet welke (klant)waarde er in het proces geleverd wordt (aan interne en externe klant) en hoe dit bijdraagt aan de strategie van de organisatie |  |  |  |  |  |  | 
5.3 De organisatie voert haar processen efficiënt en professioneel uit, medewerkers worden op hun competenties ingezet om de waarde voor in- en externe klanten te realiseren | Op alle niveaus wordt het proces gezien als een werkinstructie om waarde voor de klant te creëren en er wordt conform proces gehandeld | Voer processen bewust en conform afspraak uit |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast dat: - De medewerker begrijpt waarom een proces beschreven is en waarom het op de vastgestelde manier ingericht - De medewerker het belang kent van het volgen van het proces |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Voer PDCA uit |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Indien check aanleiding geeft tot maatregelen: Uitvoering van het proces bijsturen, de medewerker(s) opnieuw instrueren, het proces opnieuw implementeren en effectiviteit monitoren |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Maak procesoverleg een structureel onderdeel van het reguliere werkoverleg |  |  |  |  |  |  | 
 | Op alle niveaus in de organisatie worden de medewerkers ingezet om waarde te creëren | Medewerker wordt ingezet op kennis en kunde om de processen met voldoende kwaliteit uit te voeren en streeft een zo groot mogelijke (klant-)waarde na (Leren en ontwikkelen 3.4 en 3.5) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Medewerker wordt ingezet op competenties om de processen met voldoende kwaliteit uit te voeren en streeft een zo groot mogelijke (klant-)waarde na (Competentiemanagement 3.4 Talentontwikkeling) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast dat medewerker kritisch is op de uitvoering van de processen en feedback geeft en ontvangt |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 35
Management van Processen – Doorlichten en verbeteren |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
5.4 De organisatie beoordeeld de effectiviteit van het integrale processtelsel, de afzonderlijke processen en de daarbij behorende professionaliteit | Het processtelsel is beoordeeld en waar nodig zijn verbeteringen voorgesteld (Interne beoordeling op strategisch niveau) | Toets steekproefsgewijs individuele processen op strategisch, tactisch en operationeel niveau (besturende processen, klantprocessen en ondersteunende processen) op hun werking om de werking van het processtelsel vast te kunnen stellen - In deze toets ligt de nadruk op efficiency, de werking van de overdrachten binnen het proces, risico's en het leveren van klantwaarde - In de toets wordt beoordeeld of alle processen in de keten op elkaar aansluiten en deze aansluitingen effectief zijn |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Toetsen, bevindingen en de hoofdlijnen vanuit klachtenregistratie, medewerkers-, klant- en stakeholdersbeoordelingen vormen een vast onderdeel van het MT-overleg |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Beoordeel urgentie van de bevindingen en prioriteer deze. Agendeer de verbeteracties, wijs deze toe aan procesverantwoordelijke en voer deze uit |  |  |  |  |  |  | 
 | Medewerkers toetsen periodiek de operationele processen op hun werking (Interne beoordeling op operationeel niveau) | Medewerkers toetsen periodiek werkprocessen of instructies op hun werking en levering van klantwaarde |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Medewerkers signaleren verspillingen in de processen/werkzaamheden in de dagelijkse praktijk (- waar hebben ze last van?) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Medewerkers signaleren verschillen in werkwijze tussen afdelingen, vestigingen en op medewerker niveau |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Medewerkers zijn zich bewust van de invloed die ze hebben in het verbeteren van de operationele processen en oefenen die invloed uit |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Medewerkers weten op welke wijze ze procesverbetering kunnen voorstellen, uitwerken en doorvoeren (zie continu verbeteren 5.5) en of dit binnen eigen bevoegdheid ligt. (Verbinding met 1 Leiderschap- bevoegdhedenregeling) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel, wanneer blijkt dat de beslissing over of de uitvoering van een verbetervoorstel niet binnen de eigen bevoegdheid ligt, vast binnen welke bevoegdheid dit wel ligt en maak een afspraak over de mogelijkheid van overdracht (SPROA hulpmiddel) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Vat toetsen, bevindingen en gesignaleerde verspilling samen. Samenvatting is een structureel agendapunt op het werkoverleg. Agendeer de operationele verbeteracties en voer deze uit |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 36
Management van Processen – Doorlichten en verbeteren |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
- Vervolg - 5.4 De organisatie beoordeeld de effectiviteit van het integrale processtelsel, de afzonderlijke processen en de daarbij behorende professionaliteit | De beoordeling van de processen door stakeholders, financiers en klanten worden gebruikt als input voor verbeterideëen (Externe beoordeling op alle niveaus) | Inrichten van klachtenmanagement(systeem) met bijbehorende klachtenprocedure en structureel vastleggen van klachten op procesniveau |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Periodiek uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek (goed doordachte vragen met de juiste vragen op het juiste niveau, wat wil je weten) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Uitvoeren van stakeholderstevredenheidsonderzoek/ stakeholderbijeenkomsten (zie Management van Middelen) (goed doordachte vragen met de juiste vragen op het juiste niveau, wat wil je weten) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast dat de stakeholder de geleverde waarde herkent |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Verzamel de uitkomsten van de onderzoeken, rapporteer op hoofdlijnen en urgentie en plaats op MT agenda. Bepaal prioriteit van de bevindingen, plan acties, wijs acties toe aan procesverantwoordelijke en monitor de opvolging |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 37
Management van Processen – Doorlichten en verbeteren |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KPI | Prestatie-indicator | Activiteit | Jaar 1 |  |  |  | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4
5.5 De organisatie zoekt actief naar vernieuwing en verbetering en past haar processen hierop aan | De organisatie is in staat tot Continu Verbeteren | Op alle niveaus (persoonlijk) leiderschap op stimuleren. Verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen bespreekbaar maken en daarnaar handelen. (1.2 en 1.3 De feedbackcultuur is geïmplementeerd) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Bevoegdheid voor het nemen van beslissingen, voor het initiëren van veranderingen en doorvoeren van verbeteringen is vastgelegd en gecommuniceerd (medewerker geeft aan te weten welke bevoegdheid hij/zij heeft, en wanneer het buiten eigen bevoegdheid valt, wie de bevoegdheid wel heeft, en hoe het verbetervoorstel moet worden aangeleverd) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Inzicht in de werking van processen, verbanden/relatie tussen processen en bijdrage aan de strategie van de organisatie is structureel onderwerp van gesprek op alle niveaus in de organisatie. |  |  |  |  |  |  | 
 | De organisatie verbetert continu Operationele uitwerking voor ieder niveau in de organisatie | Verzamel verbeterideëen structureel (komen uit procestoetsen, waste-walks, samenwerkingen, tevredenheidsonderzoeken, bedrijfssimulaties etc.) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Maak verbetervoorstellen Probleemdefinitie, doel van de verbetering, analyse van het proces/probleem, identificeren verspillingen, oorzaakanalyse, onderzoeken mogelijke oplossingen en PDCA en borging. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Prioriteer verbetervoorstellen/ideeën Quick win, welke strategisch belang, hoeveel inspanning, hoeveel tijd, etc. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel verbeterteams samen per verbetervoorstel en werk de verbetervoorstellen uit. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Stel vast of verandering ook andere processen in de keten raakt (moeten deze dan ook worden aangepast en wat is de impact daarvan?) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Onderzoek opties, experimenteer en kies de beste oplossing. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Test nieuwe werkwijze |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Procesaanpassing noodzakelijk - Bevoegde past fysieke proces aan. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Communiceer het nieuwe proces (wijze van communicatie is afhankelijk van de impact op de organisatie, het proces en de medewerkers) |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Implementeer en borg het nieuwe proces in de organisatie. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Activiteit - Voer PDCA uit. |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 38
Frederike Kuijpers
Heb je vragen? Laat het me weten @ fkuijpers@probiblio.nl